附件4

政府投资房屋建筑类项目（划拨土地）审批流程图（一）

一、立项用地规划许可阶段

牵头单位：市行政审批局（25个工作日）

市自然资源局：完成土地划拨手续，办理用地预审手续（7个工作日）

市自然资源局牵头

市自然资源

局：核发用地规划许可证

市自然资源局：根据市城乡规划委员会抄告单，出具选址意见书及用地红线（7个工作日）

市发改委：政府投资项目可行性研究报告审批和初步设计批复（7个工作日）

市行政审批局投资审批处一窗综合受理窗口：抄告相关单位

市自然资源局：收取市发改委的建设项目批准文件及国土部门用地预审意见（4个工件日）

市发改委：节能审

查*（3个工作日）

中介事项：

①节能报告的编制及评估评审*（14个工作日）；  ②涉及征地拆迁的重大项目需办理社会稳定风险评估报告*（3个工作日）；

③项目可研报告编制及评估评审；（7个工作日）；④初步设计编制及评估评审（7个工作日）；

⑤水土保持方案书（表）20个工作日同步进行。

⑥本阶段到政府部门办事25个工作日，到中介办事实行同步办理，需要31个工作日，共需56个工作日。

注：1.本流程图为政府投资房屋建筑类项目(划拨土地)审批流程图。图中标*事项，按照法律法规和政策要求不须办理的项目无需办理。法定需要办理的其它事项，如工业类建设工程项目审批，根据需要纳入相关环节办理或与相关环节并行推进。

2.流程图中的办理时间指项目单位在资料齐全、符合法定形式的情况下，政府部门正式受理后的审批时间（不含组织专家评审、公示等特殊程序时间）。

3.各部门和中介机构要在规定的时间限时办结。

二、工程建设许可阶段

城乡规划建设局：建设工程规划许可证

牵头单位：市行政审批局（6个工作日）

咨询告知阶段

审批阶段

市综合行政执法局：绿化工程设计方案

图审合一：绿化工程设计方案审批、防雷装置设计图审查、消防及人防设计图审查；施工图设计文件审查。

市气象局：防雷装置设计图

由市行政审批局建设工程审批处一窗综合受理窗口统一收取“一单清”规费，并核发建设工程规划许可证（1个工作日）

市住建局：施工图设计文件和消防设计审查

并联

审批

市行政审批局组织现场勘查

市行政审批局建设工程审批处一窗综合受理窗口收件

市生态环境局：建设工程环境影响评价文件（1个工作日）

市生态环境局：建设工程环境影响评价文件

市行政审批局：防震减灾建筑工程、抗震设防要求审查、水土保持方案审查（5个工作日）

市行政审批局：人防设计图建筑施工图、重点项目地震安全性评价报告、抗震设防要求审查、水土保持方案报告书（表）

市自然资源局：规划建筑方案审查、建筑施工图核查（5个工作日）

市自然资源局：规划建筑方案、建筑施工图

注:1.本阶段涉及国家安全、卫生、环卫、教育、文物、铁路、航空控高、水利、交通、民族、宗教、供水、非煤矿山建设项目和危险化学品建设项目安全设立条件评价等事项，确需审批的，由牵头部门窗口依法组织相关部门窗口实行并联审批。

2.本阶段将绿化工程设计方案审批、防雷装置设计图审查、消防及人防设计图审查及施工图设计文件审查并为图审合一，推行以政府购买服务方式开展施工图设计文件审查。

3.本阶段到政府部门办事时间为6个工作日，涉及的中介事项时间：市政管网测量、环境影响登记表各1个工作日，共需7个工作日。

三、施工许可阶段

牵头单位：市行政审批局（2个工作日）

市住建局：工程安全监督注册手续（1个工作日）

并联审批

市住建局：工程质量监督手续（2个工作日）

市行政审批局：核发施工证

市行政审批局建设工程审批处一窗综合受理窗口：统一收件

市行政审批局组织市住建局勘察现场

（2个工作日）

市行政审批局：建设工程施工许可证的核准（2个工作日）

注：1.本阶段审批，取消施工合同备案、建筑节能设计审查备案等事项。

2.建筑工程施工许可证可以先行核发，施工图设计文件审查合格书原则上在承诺后30日内及基础施工之前提交。

3.本阶段涉及中介事项招标代理7个工作日，到政府办事时间为2个工作日，共需9个工作日。

四、竣工验收阶段

牵头单位：市行政审批局（3个工作日）

市行政审批局：建设工程抗震设防要求竣工验收（1个工作日）。

市自然资源局：房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案（3个工作日）。

市住建局：消防验收（3个工作日）。

市行政审批局组织市住建局等单位勘察现场（1个工作日）

市综合行政执法局：1.城镇排水与污水处理设施建设工程竣工验收;2.园林绿化工程（建设项目附属绿化工程）竣工验收;3.城市生活垃圾收集、处置竣工验收（3个工作日）。

市行政审批局建设工程审批处一窗综合受理窗口：统一收件

市行政审批局：办理验收登记备案

并联审批

市气象局：防雷装置设计审核和竣工验收

（3个工作日）。

市人防办：防空地下室工程竣工验收（3个工作日）。

市档案局：备案（1个工件日）

注：1.“竣工测验”合一需4个工作日；

2.本阶段涉及中介事项“联合测绘”办理时间为4个工作日，到政府办事时间为3个工作日，共需7个工作日。

政府投资房屋建筑类项目（出让土地）审批流程图（二）

一、立项用地规划许可阶段

牵头单位：市行政审批局（25个工作日）

市自然资源局牵头

市自然资源局：完成招拍挂手续（7个工作日）

市自然资源局：收取市发改委的建设项目批准文件及国土部门使用权出让合同及附件、附图（4个工件日）

市自然资源局：根据市城乡规划委员会抄告单，下达出让规划条件及用地红线（7个工作日）

市发改委：政府投资项目可行性研究报告审批和初步设计批复（7个工作日）

市行政审批局投资审批处一窗综合受理窗口：抄告相关单位

市自然资源局：核发用地规划许可证

市发改委：节能审

查*（3个工作日）

中介事项：

①节能报告的编制及评估评审*（14个工作日）；  ②涉及征地拆迁的重大项目需办理社会稳定风险评估报告*（3个工作日）；

③项目可研报告编制及评估评审；（7个工作日）；④初步设计编制及评估评审（7个工作日）；

⑤水土保持方案书（表）20个工作日同步进行。

⑥本阶段到政府部门办事25个工作日，到中介办事实行同步办理，需要31个工作日，共需56个工作日。

注：1.本流程图为政府投资房屋建筑类项目(出让土地)审批流程图。图中标*事项，按照法律法规和政策要求不须办理的项目无需办理。法定需要办理的其它事项，如工业类建设工程项目审批，根据需要纳入相关环节办理或与相关环节并行推进。

2.流程图中的办理时间指项目单位在资料齐全、符合法定形式的情况下，政府部门正式受理后的审批时间（不含组织专家评审、公示等特殊程序时间）。

3.各部门和中介机构要在规定的时间限时办结。

二、工程建设许可阶段

城乡规划建设局：建设工程规划许可证

牵头单位：市行政审批局（6个工作日）

咨询告知阶段

审批阶段

市综合行政执法局：绿化工程设计方案

图审合一：绿化工程设计方案审批、防雷装置设计图审查、消防及人防设计图审查；施工图设计文件审查。

市气象局：防雷装置设计图

由市行政审批局建设工程审批处一窗综合受理窗口统一收取“一单清”规费，并核发建设工程规划许可证（1个工作日）

市住建局：施工图设计文件和消防设计审查

市行政审批局组织现场勘查

并联

审批

市行政审批局建设工程审批处一窗综合受理窗口收件

市生态环境局：建设工程环境影响评价文件（1个工作日）

市生态环境局：建设工程环境影响评价文件

市行政审批局：防震减灾建筑工程、抗震设防要求审查、水土保持方案审查（5个工作日）

市行政审批局：人防设计图建筑施工图、重点项目地震安全性评价报告、抗震设防要求审查、水土保持方案报告书（表）

市自然资源局：规划建筑方案审查、建筑施工图核查（5个工作日）

市自然资源局：规划建筑方案、建筑施工图

注:1.本阶段涉及国家安全、卫生、环卫、教育、文物、铁路、航空控高、水利、交通、民族、宗教、供水、非煤矿山建设项目和危险化学品建设项目安全设立条件评价等事项，确需审批的，由牵头部门窗口依法组织相关部门窗口实行并联审批。

2.本阶段将绿化工程设计方案审批、防雷装置设计图审查、消防及人防设计图审查及施工图设计文件审查并为图审合一，推行以政府购买服务方式开展施工图设计文件审查。

3.本阶段到政府部门办事时间为6个工作日，涉及的中介事项时间：市政管网测量、环境影响登记表各1个工作日，共需7个工作日。

三、施工许可阶段

牵头单位：市行政审批局（2个工作日）

市住建局：工程安全监督注册手续（1个工作日）

市行政审批局组织市住建局勘察现场

（2个工作日）

并联审批

市住建局：工程质量监督手续（2个工作日）

市行政审批局：核发施工证

市行政审批局建设工程审批处一窗综合受理窗口：统一收件

市行政审批局：建设工程施工许可证的核准（2个工作日）

注：1.本阶段审批，取消施工合同备案、建筑节能设计审查备案等事项。

2.建筑工程施工许可证可以先行核发，施工图设计文件审查合格书原则上在承诺后30日内及基础施工之前提交。

3.本阶段涉及中介事项招标代理7个工作日，到政府办事时间为2个工作日，共需9个工作日。

四、竣工验收阶段

牵头单位：市行政审批局（3个工作日）

市行政审批局：建设工程抗震设防要求竣工验收（1个工作日）。

市自然资源局：房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案（3个工作日）。

市住建局：消防验收（3个工作日）。

市行政审批局组织市住建局等单位勘察现场

（1个工作日）

市综合行政执法局：1.城镇排水与污水处理设施建设工程竣工验收;2.园林绿化工程（建设项目附属绿化工程）竣工验收;3.城市生活垃圾收集、处置竣工验收（3个工作日）。

市行政审批局建设工程审批处一窗综合受理窗口：统一收件

市行政审批局：办理验收登记备案

并联审批

市气象局：防雷装置设计审核和竣工验收（3个工作日）。

市人防办：防空地下室工程竣工验收（3个工作日）。

市档案局：备案（1个工件日）

注：1.“竣工测验”合一需4个工作日；

2.本阶段涉及中介事项“联合测绘”办理时间为4个工作日，到政府办事时间为3个工作日，共需7个工作日。

政府投资城市基础设施线性工程类项目审批流程图（三）

一、立项用地规划许可阶段

牵头单位：市行政审批局（25个工作日）

市自然资源局牵头

市自然资源局：完成土地划拨或招拍挂手续，办理用地预审手续（7个工作日）

市自然资源局：根据市城乡规划委员会抄告单，划拨用地出具选址意见书及用地红线，出让用地下达出让规划条件及用地红线（7个工作日）

市自然资源局：收取市发改委的建设项目批准文件及国土部门用地预审意见（4个工件日）

划拨

用地

市发改委：政府投资项目可行性研究报告审批和初步设计批复（7个工作日）

市行政审批局投资审批处一窗综合受理窗口：抄告相关单位

市自然资源

局：核发用地规划许可证

出让用地

市发改委：节能审

查*（3个工作日）

市自然资源局：收取市发改委的建设项目批准文件及国土部门使用权出让合同及附件、附图（4个工件日）

中介事项：

①节能报告的编制及评估评审*（14个工作日）；  ②涉及征地拆迁的重大项目需办理社会稳定风险评估报告*（3个工作日）；

③项目可研报告编制及评估评审；（7个工作日）；④初步设计编制及评估评审（7个工作日）；

⑤水土保持方案书（表）20个工作日同步进行。

⑥本阶段到政府部门办事25个工作日，到中介办事实行同步办理，需要31个工作日，共需56个工作日。

注：1.本流程图为政府投资城市基础设施线性工程类项目审批流程图。图中标*事项，按照法律法规和政策要求不须办理的项目无需办理。法定需要办理的其它事项，如工业类建设工程项目审批，根据需要纳入相关环节办理或与相关环节并行推进。

2.流程图中的办理时间指项目单位在资料齐全、符合法定形式的情况下，政府部门正式受理后的审批时间（不含组织专家评审、公示等特殊程序时间）。

3.各部门和中介机构要在规定的时间限时办结。

二、工程建设许可阶段

城乡规划建设局：建设工程规划许可证

牵头单位：市行政审批局（6个工作日）

咨询告知阶段

审批阶段

市综合行政执法局：绿化工程设计方案

图审合一：绿化工程设计方案审批、防雷装置设计图审查、消防及人防设计图审查；施工图设计文件审查。

市气象局：防雷装置设计图

由市行政审批局建设工程审批处一窗综合受理窗口统一收取“一单清”规费，并核发建设工程规划许可证（1个工作日）

市住建局：施工图设计文件和消防设计审查

并联

审批

市行政审批局组织现场勘查

市行政审批局建设工程审批处一窗综合受理窗口收件

市生态环境局：建设工程环境影响评价文件（1个工作日）

市生态环境局：建设工程环境影响评价文件

市行政审批局：防震减灾建筑工程、抗震设防要求审查、水土保持方案审查（5个工作日）

市行政审批局：人防设计图建筑施工图、重点项目地震安全性评价报告、抗震设防要求审查、水土保持方案报告书（表）

市自然资源局：规划建筑方案审查、建筑施工图核查（5个工作日）

市自然资源局：规划建筑方案、建筑施工图

注:1.本阶段涉及国家安全、卫生、环卫、教育、文物、铁路、航空控高、水利、交通、民族、宗教、供水、非煤矿山建设项目和危险化学品建设项目安全设立条件评价等事项，确需审批的，由牵头部门窗口依法组织相关部门窗口实行并联审批。

2.本阶段将绿化工程设计方案审批、防雷装置设计图审查、消防及人防设计图审查及施工图设计文件审查并为图审合一，推行以政府购买服务方式开展施工图设计文件审查。

3.本阶段到政府部门办事时间为6个工作日，涉及的中介事项时间：市政管网测量、环境影响登记表各1个工作日，共需7个工作日。

三、施工许可阶段

牵头单位：市行政审批局（2个工作日）

市住建局：工程安全监督注册手续（1个工作日）

市行政审批局组织市住建局勘察现场

（2个工作日）

并联审批

市住建局：工程质量监督手续（2个工作日）

市行政审批局：核发施工证

市行政审批局建设工程审批处一窗综合受理窗口：统一收件

市行政审批局：建设工程施工许可证的核准（2个工作日）

注：1.本阶段审批，取消施工合同备案、建筑节能设计审查备案等事项。

2.建筑工程施工许可证可以先行核发，施工图设计文件审查合格书原则上在承诺后30日内及基础施工之前提交。

3.本阶段涉及中介事项招标代理7个工作日，到政府办事时间为2个工作日，共需9个工作日。

四、竣工验收阶段

牵头单位：市行政审批局（3个工作日）

市行政审批局：建设工程抗震设防要求竣工验收（1个工作日）。

市自然资源局：房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案（3个工作日）。

市住建局：消防验收（3个工作日）。

市行政审批局组织市住建局等单位勘察现场

（1个工作日）

市综合行政执法局：1.城镇排水与污水处理设施建设工程竣工验收;2.园林绿化工程（建设项目附属绿化工程）竣工验收;3.城市生活垃圾收集、处置竣工验收（3个工作日）。

市行政审批局建设工程审批处一窗综合受理窗口：统一收件

市行政审批局：办理验收登记备案

并联审批

市气象局：防雷装置设计审核和竣工验收

（3个工作日）。

市人防办：防空地下室工程竣工验收（3个工作日）。

市档案局：备案（1个工件日）

注：1.“竣工测验”合一需4个工作日；

2.本阶段涉及中介事项“联合测绘”办理时间为4个工作日，到政府办事时间为3个工作日，共需7个工作日。

企业投资民用建筑类项目和景观风貌重点管控区域内工程建设项目审批流程图（四）

一、立项用地规划许可阶段

牵头单位：市行政审批局（22个工作日）

市自然资源局：收取市发改委的建设项目批准文件及国土部门用地预审意见（4个工件日）

划拨

用地

市自然资源局：完成土地划拨或招拍挂手续，办理用地预审手续（7个工作日）

市自然资源局：根据市城乡规划委员会抄告单，划拨用地出具选址意见书及用地红线，出让用地下达出让规划条件及用地红线（7个工作日）

市发改委：企业投资项目核准批复和初步设计批复（4个工作日）

市行政审批局投资审批处一窗综合受理窗口：抄告相关单位

市自然资源局：核发用地规划许可证

市自然资源局：收取市发改委的建设项目批准文件及国土部门使用权出让合同及附件、附图（4个工件日）

出让用地

市发改委：节能审

查*（3个工作日）

发改委：节能审查*

（2个工作日）

中介事项：①节能报告的编制及评估评审*（7个工作日）；

②涉及征地拆迁的重大项目需办理社会稳定风险评估报告*（3个工作日）；

③项目申请报告的评估评审（5个工作日）；

④水土保持方案书（表）20个工作日同步进行。

本阶段到政府部门办事22个工作日，到中介办事实行同步办理，需要15个工作日，共需37个工作日。

注：1.本流程图为企业投资民用建筑类项目和景观风貌重点管控区域内工程建设项目审批流程图。图中标*事项，按照法律法规和政策要求不须办理的项目无需办理。法定需要办理的其它事项，如工业类建设工程项目审批，根据需要纳入相关环节办理或与相关环节并行推进。

- 流程图中的办理时间指项目单位在资料齐全、符合法定形式的情况下，政府部门正式受理后的审批时间（不含组织专家评审、公示等特殊程序时间）。

- 上述划拨或出让用地的，组织开展划拨或出让活动（包括征地测量、征地协议书签订、土地出让评估、划拨供地方案或土地出让方案上报及审批、公示等环节）。

4.各部门和中介机构要在规定的时间限时办结。

二、工程建设许可阶段

二、工程建设许可阶段

城乡规划建设局：建设工程规划许可证

牵头单位：市行政审批局（6个工作日）

咨询告知阶段

审批阶段

市综合行政执法局：绿化工程设计方案

图审合一：绿化工程设计方案审批、防雷装置设计图审查、消防及人防设计图审查；施工图设计文件审查。

市气象局：防雷装置设计图

由市行政审批局建设工程审批处一窗综合受理窗口统一收取“一单清”规费，并核发建设工程规划许可证（1个工作日）

市住建局：施工图设计文件和消防设计审查；

市行政审批局组织现场勘查

市行政审批局建设工程审批处一窗综合受理窗口收件

并联审批

市生态环境局：建设工程环境影响评价文件（1个工作日）

市生态环境局：建设工程环境影响评价文件

市行政审批局：人防设计图建筑施工图、重点项目地震安全性评价报告、抗震设防要求审查、水土保持方案报告书（表）

市行政审批局：防震减灾建筑工程、抗震设防要求审查、水土保持方案审查（5个工作日）

市自然资源局：规划建筑方案、建筑施工图

市自然资源局：规划建筑方案审查、建筑施工图核查（5个工作日）

注:1.本阶段涉及国家安全、卫生、环卫、教育、文物、铁路、航空控高、水利、交通、民族、宗教、供水、非煤矿山建设项目和危险化学品建设项目安全设立条件评价等事项，确需审批的，由牵头部门窗口依法组织相关部门窗口实行并联审批。

2.本阶段将绿化工程设计方案审批、防雷装置设计图审查、消防及人防设计图审查及施工图设计文件审查并为图审合一，推行以政府购买服务方式开展施工图设计文件审查。

3.本阶段到政府办事时间6个工作日，涉及的中介事项及所需时间：市政管网测量、环境影响登记表各1个工作日，共需7个工作日。

三、施工许可阶段

牵头单位：市行政审批局（2个工作日）

市住建局：工程安全监督注册手续（1个工作日）

市行政审批局组织市住建局勘察现场

（2个工作日）

并联审批

市行政审批局：核发施工证

市行政审批局建设工程审批处一窗综合受理窗口：统一收件

市住建局：工程质量监督手续（2个工作日）

市行政审批局：建设工程施工许可证的核准（2个工作日）

注：1.本阶段审批，取消施工合同备案、建筑节能设计审查备案等事项。

2.建筑工程施工许可证可以先行核发，施工图设计文件审查合格书原则上在承诺后30日内及基础施工之前提交。

3.本阶段之前涉及中介事项招标代理7个工作日，到政府办事时间为2个工作日，共需9个工作日。

四、竣工验收阶段

牵头单位：市行政审批局（3个工作日）

市行政审批局：建设工程抗震设防要求竣工验收（1个工作日）。

市自然资源局：房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案（3个工作日）。

市住建局：消防验收（3个工作日）。

市行政审批局组织市住建局等单位勘察现场

（1个工作日）

市综合行政执法局：1.城镇排水与污水处理设施建设工程竣工验收;2.园林绿化工程（建设项目附属绿化工程）竣工验收;3.城市生活垃圾收集、处置竣工验收（3个工作日）。

市行政审批局建设工程审批处一窗综合受理窗口：统一收件

市行政审批局：办理验收登记备案

并联审批

市气象局：防雷装置设计审核和竣工验收

（3个工作日）。

市人防办：防空地下室工程竣工验收（3个工作日）。

市档案局：备案（1个工件日）

注：1.“竣工测验”合一需4个工作日；

2.本阶段涉及中介事项“联合测绘”办理时间为4个工作日，到政府办事时间为3个工作日，共需7个工作日。

企业投资（工业、小型工程和带方案出让土地）类项目审批流程图（五）

(注：小型工程项目指建筑面积不大于5000平方米、建筑高度不大于24米、功能单一、技术要求简单的工程建设项目）

一、报建审批许可阶段

由市行政审批局组织现场勘查并收取“一单清”规费

牵头单位：市行政审批局（29个工作日）

市生态环境局：建设工程环境影响评价文件

市自然资源局：完成土地划拨或招拍挂手续，办理用地预审手续（7个工作日）

市住建局：工程安全监督注册手续和工程质量监督手续（2个工作日）

市行政审批局投资审批处一窗综合受理窗口：抄告相关单位

市自然资源局：收取市发改委的建设项目批准文件及国土部门使用权出让合同及附件、附图（4个工件日）

市发改委：企业投资项目核准批复和初步设计批复（4个工作日）

市自然资源局：根据市城乡规划委员会抄告单，划拨用地出具选址意见书及用地红线，出让用地下达出让规划条件及用地红线（7个工作日）

市行政审批局：核发施工证

市行政审批局：重点项目地震安全性评价报告、抗震设防要求审查、水土保持方案报告书（表）

市行政审批局：建设工程施工许可证的核准（2个工作日）

市发改委：节能审

查*（3个工作日）

发改委：节能审查*

（2个工作日）

中介事项：①节能报告的编制及评估评审*（7个工作日）；

②涉及征地拆迁的重大项目需办理社会稳定风险评估报告*（3个工作日）；

③项目申请报告的评估评审（5个工作日）；

④水土保持方案书（表）20个工作日同步进行。

⑤涉及的中介事项及所需时间：市政管网测量、环境影响登记表各1个工作日，

本阶段到政府部门办事29个工作日，到中介办事实行同步办理，需要16个工作日，共需45个工作日。

注：1.本流程图为企业投资(工业\小型工程和带方案出让土地)类项目审批流程图。图中标*事项，按照法律法规和政策要求不须办理的项目无需办理。法定需要办理的其它事项，如工业类建设工程项目审批，根据需要纳入相关环节办理或与相关环节并行推进。

2.流程图中的办理时间指项目单位在资料齐全、符合法定形式的情况下，政府部门正式受理后的审批时间（不含组织专家评审、公示等特殊程序时间）。

3.上述划拨或出让用地的，组织开展划拨或出让活动（包括征地测量、征地协议书签订、土地出让评估、划拨供地方案或土地出让方案上报及审批、公示等环节）。

4.各部门和中介机构要在规定的时间限时办结。

二、工程建设许可阶段

二、竣工验收阶段

牵头单位：市行政审批局（3个工作日）

市行政审批局：建设工程抗震设防要求竣工验收（1个工作日）。

市自然资源局：房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案（3个工作日）。

市住建局：消防验收（3个工作日）。

市行政审批局组织市住建局等单位勘察现场

（1个工作日）

市综合行政执法局：1.城镇排水与污水处理设施建设工程竣工验收;2.园林绿化工程（建设项目附属绿化工程）竣工验收;3.城市生活垃圾收集、处置竣工验收（3个工作日）。

市行政审批局建设工程审批处一窗综合受理窗口：统一收件

市行政审批局：办理验收登记备案

并联审批

市气象局：防雷装置设计审核和竣工验收

（3个工作日）。

市人防办：防空地下室工程竣工验收（3个工作日）。

市档案局：备案（1个工件日）

注：1.“竣工测验”合一需4个工作日；

2.本阶段涉及中介事项“联合测绘”办理时间为4个工作日，到政府办事时间为3个工作日，共需7个工作日。

标准地出让工业项目审批流程图（六）

一、报建审批许可阶段

市发改委：企业投资项目核准批复和初步设计批复（4个工作日）

牵头单位：市行政审批局（9个工作日）

市发改委：企业投资项目核准批复和初步设计批复（4个工作日）

项目所在地：完成土地区域评估手续（7个工作日）

市行政审批局投资审批处一窗综合受理窗口：抄告相关单位

市行政审批局投资审批处一窗综合受理窗口：抄告相关单位

市发改委：企业投资项目核准批复和初步设计批复（4个工作日）

办理工程质量监督手续和建设工程施工许可（2个工作日）

办理建设工程规划许可

建设单位到行政审批局一窗综合受理窗口：办理立项目手续

市行政审批局：核发施工证

项目所在地：节能审查*和环境影响评价报告（3个工作日）

发改委：节能审查*

（2个工作日）

中介事项：①节能报告的编制及评估评审*（7个工作日）；

②市政管网测量、环境影响登记表各1个工作日，

本阶段到政府部门办事9个工作日，到中介办事实行同步办理，需要7个工作日，共需16个工作日。

注：1.本流程图为标准地出让工业项目审批流程图。按照法律法规和政策要求不须办理的项目无需办理。

2.流程图中的办理时间指项目单位在资料齐全、符合法定形式的情况下，政府部门正式受理后的审批时间（不含组织专家评审、公示等特殊程序时间）。

3.各部门和中介机构要在规定的时间限时办结。

二、竣工验收阶段

牵头单位：市行政审批局（3个工作日）

市行政审批局：建设工程抗震设防要求竣工验收（1个工作日）。

市自然资源局：房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案（3个工作日）。

市住建局：消防验收（3个工作日）。

市行政审批局组织市住建局等单位勘察现场

（1个工作日）

市综合行政执法局：1.城镇排水与污水处理设施建设工程竣工验收;2.园林绿化工程（建设项目附属绿化工程）竣工验收;3.城市生活垃圾收集、处置竣工验收（3个工作日）。

市行政审批局建设工程审批处一窗综合受理窗口：统一收件

市行政审批局：办理验收登记备案

并联审批

市气象局：防雷装置设计审核和竣工验收

（3个工作日）。

市人防办：防空地下室工程竣工验收（3个工作日）。

市档案局：备案（1个工件日）

注：1.“竣工测验”合一需4个工作日；

2.本阶段涉及中介事项“联合测绘”办理时间为4个工作日，到政府办事时间为3个工作日，共需7个工作日。

农村住房建设项目审批流程图（七）

一、立项用地规划许可阶段

牵头单位：市行政审批局（22个工作日）

市自然资源局：完成土地划拨或招拍挂手续，办理用地预审手续（7个工作日）

市自然资源局：收取市发改委的建设项目批准文件及国土部门使用权出让合同及附件、附图（4个工件日）

市自然资源局：根据市城乡规划委员会抄告单，划拨用地出具选址意见书及用地红线，出让用地下达出让规划条件及用地红线（7个工作日）

市发改委：企业投资项目核准批复和初步设计批复（4个工作日）

市行政审批局投资审批处一窗综合受理窗口：抄告相关单位

市自然资源局：核发用地规划许可证

市发改委：节能审

查*（3个工作日）

发改委：节能审查*

（2个工作日）

中介事项：①节能报告的编制及评估评审*（7个工作日）；

②涉及征地拆迁的重大项目需办理社会稳定风险评估报告*（3个工作日）；

③项目申请报告的评估评审（5个工作日）；

④水土保持方案书（表）20个工作日同步进行。

本阶段到政府部门办事22个工作日，到中介办事实行同步办理，需要15个工作日，共需37个工作日。

注：1.本流程图为农村住房建设项目通用审批流程图。图中标*事项，按照法律法规和政策要求不须办理的项目无需办理。法定需要办理的其它事项，如工业类建设工程项目审批，根据需要纳入相关环节办理或与相关环节并行推进。

2.流程图中的办理时间指项目单位在资料齐全、符合法定形式的情况下，政府部门正式受理后的审批时间（不含组织专家评审、公示等特殊程序时间）。

3.上述划拨或出让用地的，组织开展划拨或出让活动（包括征地测量、征地协议书签订、土地出让评估、划拨供地方案或土地出让方案上报及审批、公示等环节）。

4.各部门和中介机构要在规定的时间限时办结。

二、工程建设许可阶段

二、工程建设许可阶段

城乡规划建设局：建设工程规划许可证

牵头单位：市行政审批局（6个工作日）

咨询告知阶段

审批阶段

市综合行政执法局：绿化工程设计方案

图审合一：绿化工程设计方案审批、防雷装置设计图审查、消防及人防设计图审查；施工图设计文件审查。

市气象局：防雷装置设计图

由市行政审批局建设工程审批处一窗综合受理窗口统一收取“一单清”规费，并核发建设工程规划许可证（1个工作日）

市住建局：施工图设计文件和消防设计审查；

市行政审批局组织现场勘查

市行政审批局建设工程审批处一窗综合受理窗口收件

并联审批

市生态环境局：建设工程环境影响评价文件（1个工作日）

市生态环境局：建设工程环境影响评价文件

市行政审批局：人防设计图建筑施工图、重点项目地震安全性评价报告、抗震设防要求审查、水土保持方案报告书（表）

市行政审批局：防震减灾建筑工程、抗震设防要求审查、水土保持方案审查（5个工作日）

市自然资源局：规划建筑方案、建筑施工图

市自然资源局：规划建筑方案审查、建筑施工图核查（5个工作日）

注:1.本阶段涉及国家安全、卫生、环卫、教育、文物、铁路、航空控高、水利、交通、民族、宗教、供水、非煤矿山建设项目和危险化学品建设项目安全设立条件评价等事项，确需审批的，由牵头部门窗口依法组织相关部门窗口实行并联审批。

2.本阶段将绿化工程设计方案审批、防雷装置设计图审查、消防及人防设计图审查及施工图设计文件审查并为图审合一，推行以政府购买服务方式开展施工图设计文件审查。

3.本阶段到政府办事时间6个工作日，涉及的中介事项及所需时间：市政管网测量、环境影响登记表各1个工作日，共需7个工作日。

三、施工许可阶段

牵头单位：市行政审批局（2个工作日）

市住建局：工程安全监督注册手续（1个工作日）

并联审批

市行政审批局：核发施工证

市行政审批局组织市住建局勘察现场

（2个工作日）

市行政审批局建设工程审批处一窗综合受理窗口：统一收件

市住建局：工程质量监督手续（2个工作日）

市行政审批局：建设工程施工许可证的核准（2个工作日）

注：1.本阶段审批，取消施工合同备案、建筑节能设计审查备案等事项。

2.建筑工程施工许可证可以先行核发，施工图设计文件审查合格书原则上在承诺后30日内及基础施工之前提交。

3.本阶段之前涉及中介事项招标代理7个工作日，到政府办事时间为2个工作日，共需9个工作日。

四、竣工验收阶段

牵头单位：市行政审批局（3个工作日）

市行政审批局：建设工程抗震设防要求竣工验收（1个工作日）。

市自然资源局：房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案（3个工作日）。

市住建局：消防验收（3个工作日）。

市综合行政执法局：1.城镇排水与污水处理设施建设工程竣工验收;2.园林绿化工程（建设项目附属绿化工程）竣工验收;3.城市生活垃圾收集、处置竣工验收（3个工作日）。

市行政审批局建设工程审批处一窗综合受理窗口：统一收件

市行政审批局：办理验收登记备案

并联审批

市行政审批局组织市住建局等单位勘察现场

（1个工作日）

市气象局：防雷装置设计审核和竣工验收（3个工作日）。

市人防办：防空地下室工程竣工验收（3个工作日）。

市档案局：备案（1个工件日）

注：1.“竣工测验”合一需4个工作日；

2.本阶段涉及中介事项“联合测绘”办理时间为4个工作日，到政府办事时间为3个工作日，共需7个工作日。